Kaposvári Egyetem

Szervezeti és Működési Szabályzat

I. kötet

Szervezeti és Működési Rend

28. sz. melléklete

KAPOSVÁRI EGYETEM PROJEKTIRODA

Szervezeti és Működési Rendje

Kaposvár

2011

A Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az egyetemi Projekt Iroda működési rendjére vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja.

- Szabályzat hatálya

A Szabályzat kiterjed az Egyetem és általa fenntartott intézmények valamennyi közalkalmazottjára és közreműködőjére, aki a projektmegvalósítás folyamatában részt vesz.

- Fogalmak

Erőforrás: A projekt során felhasznált bármilyen (anyagi, tárgyi, emberi) forrás.

Erőforrás gazda: a szervezeti egységek vezetői, akik munkáltatói jogkör gyakorlásával felruházott személyek.

Kockázat menedzsment: A projekt kockázatok azonosításának, elemzésének és megválaszolásának szisztematikus módszere.

Pályázat: A Támogató által kiírt pályázati felhívásra beadott dokumentáció. Célja az egyetemi projekt megvalósításához szükséges finanszírozási forrás megszerzése. A Támogató által jóváhagyott pályázatot követően a projekt megvalósítása megkezdődik.

Projekt: Olyan jelentős méretű egyedi feladat és tevékenység együttes, mely meghatározott céllal, idő, költség és más erőforrás keretekkel rendelkezik. Az Egyetem esetében a pályázati úton elnyert támogatást tekintjük projektnek.

Projekt szervezet: Olyan struktúra, mely egy projekt működésének kereteit, az abban ellátott szerepeket határozza meg, határozott időre jön létre és szervezeti hierarchiához a résztvevőkön és a Projekt Irodán keresztül kapcsolódik.

Projektmenedzsment: Egy adott projekt operatív vezetői, pályázati konstrukcióként meghatozott személyi összetételben. A projektmenedzsment tagjainak személyi juttatását az adott projekt finanszírozza.

Szervezeti egységek kapcsolattartói: az Egyetem szervezeti egységeinek vezetői részéről kijelölt pályázati kapcsolattartók.

Teljesítésigazolás: Valamely projekt szakasz eredményeinek az Egyetem általi átvételét, teljesítését igazoló dokumentum.

Ütemezés: A projekt tevékenységeinek és pénzáramlásának sorrendje (adminisztratív, szakmai, pénzügyi) és időbeli elhelyezkedése.

Változás bejelentés: A projekt a Támogató által elfogadott, érvényes tervétől való eltérésre vonatkozó kérés. Okozója lehet külső körülmény, annak változása, hiba vagy eltérés a végrehajtás során, korábban a tervben elkövetett hiba felismerése, stb. A változás bejelentés formai és tartalmi követelményeit a pályázati konstrukció elszámolására vonatkozó szabályzat határozza meg.

Szervezeti egység: Kar és a kari irányítás alá nem tartozó szervezeti egységek.

- A Projekt Iroda célja

Az Egyetem az alaptevékenységéhez kötődő jelentős fejlesztéseket, a magas színvonalú, minőségű szakmai és képzési kínálat, a módszertani bázis kialakításának és fejlesztésének költségeit döntően pályázati források felhasználásával tudja biztosítani.

A Projekt Iroda célja a projekt szakmai célok teljesülésének elősegítése, a tevékenységek közötti szinergia biztosítása és a pénzügyi források felhasználási, tervezhetőségi hatékonyágának javítása a szabályozott projekt környezet kialakításán és annak ellenőrzésén keresztül. A Projektiroda a felsővezetői döntések végrehajtó szerve.

- A Projekt Iroda (PI) feladatai

- A Kaposvári Egyetemen futó projektek egységes projektmenedzsment módszertan alapján működjenek. A projektmenedzsment módszerek használatánál kiemelten fontos, hogy a projektek egységes dokumentációs készletből dolgozzanak és egységes, összesített, naprakész pénzügyi riporttal (előfinanszírozási igény, önrész igény, pályázatok által átvállalt személyjellegű ráfordítások mértéke, a kifizetési kérelmek ütemezése és státusza, összesített havi cash-flow hatás az Egyetem pénzügyi működése kapcsán) szolgáljanak az egyetemi felső-vezetés részére. A projekt pénzügyi riportot havi rendszerességgel a PI készíti el.

- Az egymással párhuzamosan futó projektek közötti munkavégzés koordinálása, ellenőrzése. Támogatja az egyetemi projektek optimális működését, továbbá támogatja a vezetői döntéshozatalt.

- A projektmenedzsmentek támogatása, tanácsadás nyújtása és segíteni a projektek megvalósítását. A PI havi teljes munkakapacitásának maximum 50%-áig, amelyről a PI projektenként nyilvántartást vezet.

- Az Iroda feladata a projektmegvalósításhoz kapcsolódó humánerőforrás utánpótlás rendszerének kialakítása, a jövőbeni igényeket kiszolgáló kompetencia leltár összeállítása.

- Projektek közötti kommunikáció megteremtése. A szinergikus hatások felerősítésével, a párhuzamos tevékenységek kiszűrésével a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának hatékonyságának javítása.

- Az erőforrások kihasználtságának nyilvántartása, az erőforrás felhasználásról az erőforrás gazdák döntenek, előterjesztés alapján.

- Közreműködés a projektek előkészítésében, együttműködve a Pályázati Irodával. A PI teljes munkakapacitásának maximum 20%-áig, amelyről a PI projektenként nyilvántartást vezet.

- A Projekt Irodának a feladatellátása területén döntési hatásköre nincs, csak javaslattételre jogosult.

- Projektek működésének ellenőrzése

- A Projekt Iroda jogosult a projektek szakmai és pénzügyi ellenőrzésre, vezetői felhatalmazás alapján.

- A Projekt Iroda részt vesz az egyes projektek és részprojektek munkájának koordinálásában, biztosítva azok összhangját a projekt előtt álló célok elérése érdekében.

- A Projekt Iroda jogosult a projekt előrehaladásának, a határidők betartásának nyomon követésére, projektdokumentációk áttekintésére.

- A Projekt Iroda jogosult a projektek költségvetésének tervezésében való részvételre, annak folyamatos követésére, ellenőrzésére. A költségvetés tervezés során döntési joga nincs.

- A Projekt Iroda az általa vezetett nyilvántartás alapján figyelemmel kíséri a pályázatok elszámolási határidejét, és ha az előírt leadási határidő előtt 10 munkanappal nem érkezik be az elszámolás, azonnali intézkedésre felszólítja a projektvezetőt, valamint ellenőrzi az előleg, és a végső elszámolások helyességét.

- Horizontális szempontok érvényesítésének, a vállalások teljesítésének támogatása, ellenőrzése.

- Indikátorok teljesülésének ellenőrzése

- Kommunikációs tevékenység támogatása, ellenőrzése

- A PI az általa vezetett nyilvántartás alapján figyelemmel kíséri a lezárt projektek kapcsán a fenntartási időszakban kötelezően küldendő fenntartási jelentés elküldésének határidejét, ha az előírt leadási határidő előtt 10 munkanappal nem érkezik be az elszámolás, azonnali intézkedésre felszólítja a projektvezetőt

- Kockázatok kezelés támogatása

- A Projekt Iroda felelős a projektek kapcsán a felső vezetés szintjén megjelenő operatív döntések, valamint a szakmai döntések előkészítésének koordinálásáért.

- A Projekt Iroda javaslatokkal támogatja a projektek végrehajtása során az intézmény vezetőjének projekttel kapcsolatos döntéseit.

- Projektiroda figyelemmel kíséri a projektek környezetével, valamint a projektekkel kapcsolatos eseményeket, változásokat, azonosítja a kockázatokat, és javaslatot tesz a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre.

- A Projektiroda a projektekben előforduló rendkívüli eseményeket kiértékeli, és - felső szintű beavatkozást igénylő probléma esetén – haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét

- A Projektiroda a pénzügyi kockázatok kezelésének részeként a Gazdasági Főigazgatósággal egyezteti a projektek megelőlegezett kifizetésre benyújtott előzetes igényeit.

- Dokumentációs rend

- A projektmegvalósítás során minden érintett köteles az Egyetem Iratkezelési Szabályzatának betartására, az abban foglaltak szerint eljárni.

- A Projektiroda kialakítja az egységes sablonokat, amely összehasonlíthatóvá, átláthatóvá teszi a projektek megvalósítását, amelynek eredménye egy egységes beszámolási rendszer.

- A projektmegvalósításban közreműködő személyek kötelessége a pályázathoz kapcsolódó változások bejelentése 5 munkanapon belül.

- A Projekt Irodánál történik az új projektek indítása (szakmai és pénzügyi projektnyitás), megvalósítás koordinációja, valamint a projektek zárásának és fenntartásának koordinációja. Projektnyitás során rögzítik a projekthez kapcsolódó kapcsolattartókat (szükség esetén egyéb résztvevőket) és elérhetőségeiket.

- A projektek indításánál a Projekt Iroda ellenőrzi a projektmenedzsment és szakmai megvalósításban résztvevők szerződését, munkaköri leírását.

- Az Egyetem kötelezettségvállalásban megvalósuló projektekkel kapcsolatos levelezések (Közreműködő Szervezettel és Irányító Hatósággal) egy eredeti bejövő és egy eredeti kimenő példányait a Projekt Iroda őrzi, amelyről naprakész nyilvántartást vezet (feladó, címzett, tárgy, iktatószám és dátum feltüntetésével). A bejövő levelek eredeti példányai az iktatást követően a Központi Iktatóból közvetlenül a Projekt Irodához kerülnek, ahol az illetékes munkatárs rögzíti a nyilvántartásban, másolati példányban eljuttatja – az átvételt igazoló módon - a projektmenedzsmenthez, majd lefűzi az adott projekt projektdossziéjába.

- A Projekt Iroda kötelezettsége a saját adminisztrációjának biztosítása, és a szervezeti egységekkel együttműködve a részprojektek adminisztrációs tevékenységének koordinációja, a projektesemények dokumentálása, illetve dokumentáltságának számonkérése. Az adott projektek dokumentáltságért a projektmenedzsment a felelős, de kötelesek minden projektdokumentumból 1 eredeti papír alapú és 1 elektronikus példányt (bármilyen elektronikus adathordozón) a Projekt Iroda részére átadni archiválási célból. A Projekt Iroda köteles valamennyi projekt esetében a teljes projekt dokumentáció archiválására és megőrzésére az adott projektre vonatkozó előírásokban meghatározott ideig.

- A közbeszerzési eljárások és egyéb beszerzések szabályosságát, pénzügyi dokumentáltságát és törvényi megfelelőségét a PI nem vizsgálja. A projekt pénzügyi szabályosságért, a könyvelés helyességért, a beszerzések jogszabályi megfeleléséért teljes egészében a projekt pénzügyi vezetője a felelős.

- A Projekt Iroda nyilvántartja az Egyetem kötelezettségvállalásban megvalósuló projektek teljes projekt dokumentációját, beszámolóit, kifizetési kérelmeit és mellékleteit (1 eredeti papír alapú és 1 eredetivel mindenben megegyező scannelt változatban). A projektvezetők kötelesek elektronikus adathordozón folyamatosan az adott projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentumot leadni a PI részére. A dokumentumokat vízhatlan csomagolásban kell átadni az ellenőrzést követően. Továbbá a projektvezetők kötelesek fenntartási jelentéseket évente egy-egy eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus példányban a PI rendelkezésére bocsátani a fenntartási időszak végéig.

- Projektdokumentum cégszerű aláíráshoz szükséges a jelen Szabályzat 1. mellékletét kitölteni. A dokumentum aláírásának elmulasztása esetén a projektmenedzsment fegyelmi felelősségre vonható, amelyről a Rektor dönt.

- Projektmenedzsment kötelezettségei

- A projektmenedzsment köteles a Projekt Iroda által kért az adott projektre vonatkozó információkat megadni, az Iroda által meghatározott feladatokat határidőre teljesíteni.

- A projektmenedzsment köteles a projektek változását eredményező dokumentumok egy eredeti hiteles példányát és mellékleteit leadni a Projekt Iroda részére. A leadott dokumentumokról iratkísérő nyomtatvány kerül kiállításra, amely alapján a dokumentum aláírásra előterjeszthető a Rektor és Gazdasági főigazgató részére. A rendelkezés kiemelten vonatkozik a változás bejelentésekre és a szerződésmódosításokra.

- A Projektmenedzsment köteles a Projekt Iroda részére havonta a vezetése alá tartozó projektről pénzügyi kimutatását és szakmai beszámolót készíteni, tervtől történő eltéréseket indokolni.

- Szervezeti egységek kapcsolattartói

- A szervezeti egységek kapcsolattartói (továbbiakban: Kapcsolattartók) az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy(ek).

- A Kapcsolattartót az illetékes szervezeti egység (pl.: Kar) vezetője jelöli ki. Egy szervezeti egység részéről legalább 2 fő Kapcsolattartó kijelölése szükséges.

- A Kapcsolattartók kötelesek a megadott határidőn belül információt, adatot szolgáltatni (pénzügyi, szakmai) az illetékes szervezeti egység pályázati tevékenységéről, projektmegvalósítás folyamatáról az Egyetem vezetése és a Projektiroda részére.

- A Kapcsolattartók igény szerint részt vesznek a szervezeti egység által kezelt pályázatokra vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolók összeállításában, az egyetem vezetése, kari vezetés, projektmenedzsment és a Projekt Iroda útmutatásai alapján.

- Projektiroda munkatársaira vonatkozó szabályozás

- A Projekt Iroda munkatársai a munkájukkal(projektekkel) kapcsolatos önálló levelezést folytathatnak az irodavezető egyidejű tájékoztatása mellett.

- A Projekt Iroda heti rendszerességgel belső munkaértekezletet tart, melynek célja a projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése.

- Projekt Iroda munkatársai kötelesek az irodavezetői utasításokat betartani. A rájuk bízott feladatokat precizitással, szakértelemmel és a feladatokhoz rendelet határidőket betartani.

- A Projekt Iroda munkatársainak részletes feladatait munkaköri leírásuk és kapcsolódó vezetői utasítások tartalmazzák.

- Elszámolások rendje

- A Kaposvári Egyetem Pályázatkezelési Szabályzat 7. pontja szerint

- Szervezeti és személyzeti háttér

A.) Szervezeti háttér

A Projektiroda tevékenységét a Kaposvári Egyetem Gazdasági Főigazgatóság keretei között végzi. A Projektiroda pénzügyi vonatkozású feladatai kapcsán a gazdasági főigazgató irányítása mellett, egyéb szakmai feladatai kapcsán a stratégiai-fejlesztési igazgató, illetve annak felettese, az általános és tudományos rektorhelyettes irányítása mellett végzi munkáját.

B.) Személyzeti háttér

A Projektiroda kapcsán a szervezeti egység vezetője az Irodavezető. A Projektiroda részben állandó munkatársakkal, részben más szervezeti egységekben tevékenykedő szakmai és adminisztrációs munkatársakkal együttműködve dolgozik (2. melléklet).

B.1.) Irodavezető

- A munkakör célja: A Kaposvári Egyetem által lebonyolított pályázatos projektek megvalósításának operatív felügyelete a Projektiroda vezetése, munkájának szervezése, irányítása.

Feladatai:

  - Vezeti az irodát, összehangolja a dolgozók munkáját, ellenőrzi feladatok ellátását.

  - Gondoskodik az iroda munkarendjére vonatkozó szabályok, valamint a munkafegyelem betartásáról.

  - az irodánál dolgozó beosztott munkatársak részére, munkafeladatok kiadása, a kiadott munka elvégzésének ellenőrzése.

  - Munkája során folyamatosan kapcsolatot tart a munkáltató további szervezeti egységeivel.

  - a működési feltételek biztosításának szervezése

  - feladat- és felelősségi rend kialakítása

  - munkafolyamatok szabályozása, ügyrend és eljárásrend kialakítása

  - gondoskodik az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának az irodát érintő rendelkezései betartásáról, illetve az iroda rendelkezésére bocsátott pénzeszközök szabályszerű felhasználásáról, az Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.

  - a napi munkavégzés szervezése, irányítása, ellenőrzése

  - Részvétel a projektekkel kapcsolatos egyeztetéseken, szakmai fórumokon, rendezvényeken

  - Előterjesztések előkészítése, véleményezése

  - Döntési javaslatok előkészítése

- Felelősség:

- az általa irányított szervezeti egység tevékenységeiért,

- a rábízott feladatoknak a vonatkozó jogszabályokban,

- belső utasításokban, valamint

- felettese utasításaiban meghatározott követelményeknek megfelelő elvégzéséért, feladatainak szakszerű ellátásáért.

B.2.) Adminisztrációs vezető

A munkakör célja:

Az adminisztrációs vezető az irodavezető közvetlen munkatársa, a feladatait munkaköri leírása, felső vezetői és az irodavezetői utasítások határozzák meg.

Feladatai:

- Az iroda és a projektek működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelésének biztosítása

- A projektek sikeres megvalósítását szolgáló adminisztrációs munka kialakításának és fenntartásának támogatása, szükség szerinti ellenőrzése

- Részt vesz projektek adminisztrációs tervezésében, előkészítésében, fejlesztésében, szabályozási folyamatok kialakításában és véleményezésében.

- Kezeli a bejövő és kimenő dokumentumokat, anyagokat (előkészítés, iktatás, rendszerezés, szétosztás, sokszorosítás, tárolás, archiválás). Az Iroda adminisztrációs rendszerének kialakítása, fejlesztése, működtetése.

- A hivatalos irodai levelezés (bejövő/kimenő; posta/e-mail) lebonyolítása, szervezése. A levelek és az iroda működésével kapcsolatos iratok rendezése, nyilvántartása.

- Támogatja az irodavezető munkaprogramjának megszervezését. Megbeszélések, értekezletek szervezése, előkészítése, jegyzőkönyv készítése az értekezleteken.

- Közreműködik vezetői riportok összeállításában

- A szervezeti egység munkatársai által leadott szabadságok és távollétek nyilvántartása

- Nyilvántartások vezetése, adatok kigyűjtése és rendszerbe foglalása, rendszeres frissítése.

- Szolgáltatási projektek adminisztrációjának támogatása, tanácsadás

- Elvégzi az iroda weblapjának tartalmi frissítését.

- Elvégzett feladatairól igény szerint beszámolót készíteni.

Felelősség:

- A munkakör betöltője felelős: a rábízott feladatoknak a vonatkozó jogszabályokban, belső utasításokban, valamint felettese utasításaiban meghatározott követelményeknek megfelelő, határidőre történő elvégzéséért, feladatainak szakszerű és lelkiismeretes ellátásáért.

- A rendelkezésére bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű és szakszerű használatáért, illetve azok megőrzéséért.

- Saját munkája minőségéért.

B.3.) Projektkoordinátor

Munkakör célja

- A Kaposvári Egyetem által lebonyolított pályázatos projektek működtetésében és megvalósításában való részvétel, közreműködés projektek indításában. Szerződések előkészítése és koordinációja. Közreműködik projektek munkaügyi adminisztrációjában, munkaügyi elszámolások összeállításában. Esélyegyenlőségi és munkaügyi információk, adatok, indikátorok gyűjtése és rendszerezése.

- Feladatai:

- Közreműködés a projektek költségtervezésében a projektek tervezési szakaszában. Projektjavaslatok pénzügyi kidolgozása költségvetés elkészítése és pénzügyi ellenőrzése.

- a projektek teljes körű koordinációja és adminisztrációja, a CT-EcoSTAT programban nyilvántartása

- Éves terv, havi-, projekt előrejelzések, pénzügyi tervek, cash-flow készítése

- Belsőszabályozási- és információs rendszer folyamatos fejlesztése

- gazdasági, pénzügyi döntéseket megalapozó, elemző számítások készítése, a döntések megvalósulási folyamatainak megfigyelése a számvitel eszközeivel, gazdasági elemzés, elő- és utószámítások végzése

- Az irodavezető által meghatározott folyamatban lévő projektek folyamatos ellenőrzése, a fenntartási időszakban adatszolgáltatás költségvetési, pénzügyi kérdésekben

- Az irodavezető által meghatározott projektekben a meghatározott határidők betartásának ellenőrzése

- projektfolyamatok összehangolása

- A projektek előrehaladásnak, indikátor teljesítések figyelemmel kísérése, pénzügyi monitoring, javaslattétel a szükséges pénzügyi intézkedésekre. A projektek problémáinak azonosítása, javaslattétel a kockázat és problémakezelésre.

- Projekt pénzügyi monitoringja, ellenőrzés, felkészülés és felkészítés a helyszíni ellenőrzésekre.

- A projektek pénzügyi beszámolóinak (külső és belső) elkészítése. A kifizetés igénylési dokumentumok, valamint a kapcsolódó bizonylatok összeállítása.

- Részvétel a projektekkel kapcsolatos egyeztetéseken, szakmai fórumokon, rendezvényeken.

- Projektekkel és a szervezeti egységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.

- Kapcsolattartás és dokumentált kommunikáció a projektmenedzsmenttel, pályázati kapcsolattartókkal, projekttagokkal és egyéb a pályázat megvalósításában résztvevő személyekkel.

- Elvégzett feladatairól igény szerint beszámolót készíteni.

- Felelősség:

- A munkakör betöltője felelős: a rábízott feladatoknak a vonatkozó jogszabályokban, belső utasításokban, valamint felettese utasításaiban meghatározott követelményeknek megfelelő, határidőre történő elvégzéséért, feladatainak szakszerű és lelkiismeretes ellátásáért.

- A rendelkezésére bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű és szakszerű használatáért, illetve azok megőrzéséért.

- Saját munkája minőségéért.

B.4.) Projektkoordinátor

Munkakör célja

- A Kaposvári Egyetem által lebonyolított pályázatos projektek működtetésében és megvalósításában való részvétel, közreműködés projektek indításában. Szerződések előkészítése és koordinációja. Közreműködik a műszaki-építészeti projektek megvalósításában, horizontális szempontok érvényesítésében, környezeti fenntarthatósági indikátorok nyomon követésében és adott projektek kommunikációs feladatainak koordinálásában, szakmai támogatásában.

- Feladatai:

- Közreműködés a projektek költségtervezésében a projektek tervezési szakaszában. Projektjavaslatok pénzügyi kidolgozása költségvetés elkészítése és pénzügyi ellenőrzése.

- a projektek teljes körű koordinációja és adminisztrációja, a CT-EcoSTAT programban nyilvántartása

- Éves terv, havi-, projekt előrejelzések, pénzügyi tervek, cash-flow készítése

- Belsőszabályozási- és információs rendszer folyamatos fejlesztése

- Gazdasági, pénzügyi döntéseket megalapozó, elemző számítások készítése, a döntések megvalósulási folyamatainak megfigyelése a számvitel eszközeivel, gazdasági elemzés, elő- és utószámítások végzése

- Az irodavezető által meghatározott folyamatban lévő projektek folyamatos ellenőrzése, a fenntartási időszakban adatszolgáltatás költségvetési, pénzügyi kérdésekben

- Az irodavezető által meghatározott projektekben a meghatározott határidők betartásának ellenőrzése

- projektfolyamatok összehangolása

- A projektek előrehaladásnak, indikátor teljesítések figyelemmel kísérése, pénzügyi monitoring, javaslattétel a szükséges pénzügyi intézkedésekre. A projektek problémáinak azonosítása, javaslattétel a kockázat és problémakezelésre.

- Projekt pénzügyi monitoringja, ellenőrzés, felkészülés és felkészítés a helyszíni ellenőrzésekre.

- A projektek pénzügyi beszámolóinak (külső és belső) elkészítése. A kifizetés igénylési dokumentumok, valamint a kapcsolódó bizonylatok összeállítása.

- Részvétel a projektekkel kapcsolatos egyeztetéseken, szakmai fórumokon, rendezvényeken.

- Projektekkel és a szervezeti egységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.

- Kapcsolattartás és dokumentált kommunikáció a projektmenedzsmenttel, pályázati kapcsolattartókkal, projekttagokkal és egyéb a pályázat megvalósításában résztvevő személyekkel.

- Elvégzett feladatairól igény szerint beszámolót készíteni.

- Felelősség:

- A munkakör betöltője felelős: a rábízott feladatoknak a vonatkozó jogszabályokban, belső utasításokban, valamint felettese utasításaiban meghatározott követelményeknek megfelelő, határidőre történő elvégzéséért, feladatainak szakszerű és lelkiismeretes ellátásáért.

- A rendelkezésére bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű és szakszerű használatáért, illetve azok megőrzéséért.

- Saját munkája minőségéért.

13. Záró rendelkezések

13.1. A Szenátus 2011. július 20-án tartott ülésén a 130/2011 (VII. 20.) sz. Szenátus határozattal elfogadta a Kaposvári Egyetem Projektiroda koncepcióját a KE SZMSZ I. kötet 28. sz. mellékleteként. A Szenátus 2011. augusztus 31-én tartott ülésén megtárgyalta a 130/2011 (VII. 20.) sz. Szenátus határozat módosítását és a 162/2011 (VIII.31.) sz. határozattal elfogadta a Kaposvári Egyetem Projektiroda koncepciójának módosítását.

13.2. A Projektiroda 2011. szeptember 01-től kezdte meg működését.

13.3. A Projektiroda Szervezeti és Működési Rendjét a Szenátus a 2011. december 14-én tartott ülésén megtárgyalta és a 198/2011 (XII.14.) sz. határozatával elfogadta. A határozat rendelkezése szerint a Projektiroda Szervezeti és Működési Rendje a KE SZMSZ I. kötet 28. sz. mellékletébe lép, a Koncepció helyébe, hatályos 2011. december 14-től.

Kaposvár, 2011. december 14.

Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc

rektor

1. melléklet

PROJEKTDOKUMENTUM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZAT

Projekt  azonosítása

| Projekt címe: |  |
| --- | --- |
| Projekt azonosító száma: |  |
| Projektmenedzser: |  |
| Pénzügyi vezető |  |
| Szakmai vezető: |  |

Aláírandó dokumentum azonosítása

| Dokumentum típusa | Időközi szakmai beszámoló (PEJ) | száma: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tárgyidőszak: |  |
|  | Időközi pénzügyi jelentés | száma: |  |
|  |  | lehívott támogatás: |  |
|  | Záró beszámoló (ZPEJ) | száma: |  |
|  |  | tárgyidőszak: |  |
|  | Záró pénzügyi jelentés | száma: |  |
|  |  | lehívott támogatás: |  |
|  | Változás bejelentés* | száma: |  |
|  | Szerződésmódosítás* | száma: |  |
| Benyújtási határidő: | (év. hó nap) |  |  |

*Kérjük,  indokolja a változás bejelentés és szerződésmódosítás okát:

Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) nyilatkozata:

- támogatási összeg kizárólag és teljes mértékben a pályázat szerinti célok megvalósítása érdekében a meghatározott feladatok elvégzésére, megvalósítására, a jogszabályi előírások és a projekt támogatási szerződésében foglalt feltételeknek megfelelően került felhasználásra;

- a szerződéssel és annak megvalósításával összefüggő valamennyi irat elkülönítetten kerül tárolásra, a támogatásból finanszírozott kiadásokról és beszerzésekről elkülönített nyilvántartást vezetünk, valamint kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a támogatás felhasználása során érvényesítjük a vonatkozó jogszabályok előírásait;

- Pénzügyi vezető nyilatkozom, hogy a kifizetési kérelmet/költségvetés módosítást ellenőriztem, az abban foglaltak a valóságnak és a jogszabályoknak megfelel.

- Az aláírandó dokumentációban benyújtott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

- Az aláírt dokumentumok 1 eredeti példányát leadom a Projekt Iroda részére.

| ..................................... projektmenedzser | ..................................... pénzügyi vezető | ..................................... szakmai vezető |
| --- | --- | --- |

Dátum:

Projektiroda nyilatkozata

Az aláírásra kerülő dokumentumok egy eredeti papír alapú és egy elektronikus példányát átvettem, kérem a dokumentáció aláírását:

Dátum:

..................................................

Projektiroda vezetője

Az aláírt és benyújtásra kerülő dokumentumok 1 eredeti példányát átvettem:

Dátum:

..................................................

Projektiroda vezetője

2. melléklet

A Kaposvári Egyetem Projektiroda koncepcióját a Kaposvári Egyetem Szenátusa a 130/2011 (VII.20.) sz. határozatával elfogadta, majd a Koncepciót módosította a 162/2011 (VIII.31.) sz. Szenátus határozat. A Projektiroda Szervezeti és Működési Rendje kidolgozásra került, így a Koncepció helyére, a Szenátus 198/2011 (XII.14.) sz. határozata alapján a Projektiroda Szervezeti és Működési Rendje lépett a KE SZMSZ I. kötet 28. sz. mellékleteként, hatályos 2011. december 14-től.

Kifizetési kérelem benyújtásakor és költségvetés módosítása esetén a pénzügyi vezető és projektmenedzser aláírása szükséges.

Megfelelő rész aláhúzandó